## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir el ingreso de productos existentes en el local | Ingrasar el producto al listado del inventario. | Registrar en un listado los productos ofertados en el local. | Sr. Luis Azoguez | Permitir al usuario ingresar un producto del inventario con información básica: nombre, cantidad y precio. | Alan Nero | 3h | 2025-07-09 | Alta | Terminado |  |  | Ingrsesos del listado
REQ001 | El programa debe permitir la eliminación de productos registrados en el listasdo del inventario | Eliminar el producto del listado del inventario. | Eliminar del listado los productos ofertados en el local. | Sr. Luis Azoguez | Permitir al usuario eliminar un producto del inventario. | Alan Nero | 2h | 2025-07- | Alta | En proceso |  |  | Eliminacion de productos
REQ002 | El programa se debe poder visuailizar los productos y sus cantidades actuales. | Crear un listado en orden alfabético en el que se guarden los productos ingresados. | Crear un registro de los productos disponibles en el local. | Sr. Luis Azoguez | Mostrar al usuario una lista con todos los productos existentes en el inventario. | Adriana Astudillo | 6h | 2025-07- | Alta | En proceso |  |  | Listado de inventario.
REQ003 | El programa debe permitir buscar por el nombre del producto | Identificar los productos por su nombre en el listado. | Agilizar la busqueda de los objetoas en el inventario | Sr. Luis Azoguez | Implementar una función que permita buscar rápidamente un producto usando su nombre | Sarahi Muñoz | 6h | 2025-07- | Alta | No iniciado |  |  | Buscador de productos.
REQ004 | El programa debe generar un reporte con informacion pertinente al inventario. | Presentar las existencias de los productos y alertar de la falta del stock. | Identificar los productos con bajas existencias para conocer cuales se deben surtir. | Sr. Luis Azoguez | Crear un archivo Excel que muestre un resumen del inventario donde se pueda modificar el stock y notifique cuando un producto está por debajo del nivel mínimo establecido. | Alan Nero Adriana Astudillo | 6h | 2025-07- | Media | No iniciado |  |  | Reporte de inventario.
REQ005 | El programa debe Registrar las salidas de productos. | Saber la cantida de productos vendidos. | Cuantificar la salida de productos del inventario. | Sr. Luis Azoguez | Guardar un historial de salidas de productos. | Sarahi Muñoz | 48h | 2025-07- | Media | No iniciado |  |  | Registro de salidad
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Sr. Luis Azoguez |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3h |  | Alta |  | Alan Nero
| QUE | Ingrasar el producto al listado del inventario. |  | PARA QUE | Registrar en un listado los productos ofertados en el local. |  | COMO | Permitir al usuario ingresar un producto del inventario con información básica: nombre, cantidad y precio.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingrsesos del listado
| PRUEBA |  |  |  |  | COMENTARIOS